**План - график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ «Центр образования города Гудермес» г. Гудермес**

**на 2018 - 2019 учебный год**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

**Задачи:**

1.Приведение нормативно – правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273 – ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2.Разработка организационно – управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.

3.Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности(мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения(проведения) | Ответственные |

|  |
| --- |
| **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы  | Август 2018 г. | Директор, рабочая группа |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО | Изменения и дополнения в Уставе ОО | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО | Август 2018 г. | Директор |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ, приказов по ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ  | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ  | Приказы по ОО:- О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ;- О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП);- Об утверждении АООП;- Об утверждении годового календарного учебного графика;- Об утверждении учебного плана;- Об утверждении программы внеурочной деятельности;- Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;- О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ;- Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ  | Август 2018 г. | Директор, рабочая группа |

|  |
| --- |
| **Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе | Август 2018 г. | Директор |
| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по введению ФГОС ОВЗ | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана работы по введению ФГОС ОВЗ.Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта | Август – сентябрь 2018 г. | Директор |
| Определение уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ  | Критерии готовности к введению ФГОС ОВЗ | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ | Август 2018 г. | Директор |
| Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ.Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ  | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ  | Август 2018 г. | Директор |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО | В течение года | Директор, рабочая группа |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ.Соответствие АООП требованиям ФГОС ОВЗ | Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС ОВЗ и Примерным АООП | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности | Август 2018 г.,в течение года | Директор, рабочая группа,ПМПк |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах | Август – сентябрь 2018 г. | Рабочая группа |
| Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)  | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ  | Информационная справка по результатам мониторинга  | Ежегодно | Директор, рабочая группа |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | Приказ об утверждении плана методической работы | Август 2018 г. | Зам. директора по НЭР |
|  Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Директор,зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, рабочая группа |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | Август 2018 г. | Рабочая группа |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем | Август 2018 г.,декабрь 2018 г., май 2019 г. | Зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, зам. директора по ВР |

|  |
| --- |
|  |
| Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Приказы, положения | Август 2018 г. | Директор, рабочая группа |
|  Разработка АООП и определение механизма достижения формирования планируемых результатов  | Механизмы для реализации АООП и достижения планируемых результатов  | Информационная справка о механизмах, необходимых для реализации АООП | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа |

|  |
| --- |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ  | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов | План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием  |   | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ  | Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ  | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков |  | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа |
| Соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | Приведение материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) |  | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | Приведение в соответствие укомплектованности ООпечатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП  | Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа, руководитель ШИБЦ |
| Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Перечень доступных и используемых ЭОР | Август 2018 г. | Директор,рабочая группа, администратор ШИБЦ |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Информация о наличии специально оборудованных помещений | Август 2018 г. | Директор |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |  |
| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ  | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ | В течение года |  | Директор,рабочая группа |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ  | Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение года |  | Директор, зам. директора по ИКТ |   |
| Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП | Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ   | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении  | 2018 - 2019 годы |  |  Директор, зам. директора по ИКТ  |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях |  Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы)  | Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально   | Август 2018 г.,декабрь 2018 г., май 2019 г. |  Директор,рабочая группа  |
| Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ  | Информирование родителей о реализации ФГОС ОВЗ  | <https://www.instagram.com/>center\_obrazovaniya\_gudermeswww.sch-pd.edu95.ru |  | 2018 - 2019 учебный год |  Директор,рабочая группа  |

|  |
| --- |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОО  | Информационно-аналитическая справка  | Август 2018 г. | Зам. директора по УР  |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2018 г. | Август 2018 г. | Зам. директора по УР  |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ  | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ  |  2018 - 2019учебный год | Директор  |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Май 2019 года | Директор, зам. директора по НЭР |